曲阳县2022年度革命老区转移支付资金

重点绩效评价报告

评价单位：曲阳县财政局 河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：2022年度曲阳县革命老区转移支付资金项目

项目实施单位：曲阳县财政局

评 价 日 期：2023年8月31日

报 告 日 期：2023年9月26日

# 2022年曲阳县革命老区转移支付资金项目

# 重点绩效评估报告

按照《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》的要求，由财政局监督评价会计股牵头第三方协助，对使用曲阳县2022年度革命老区转移支付资金的项目进行了绩效评估。项目实施单位和相关单位提供与绩效评估有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，根据项目相关资料，对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

一、绩效评估对象和目的

绩效评估的对象为2022年曲阳县使用河北省财政厅下达的2022年革命老区转移支付资金使用情况。2022年度曲阳县财政局收到“冀财预[2022]35号2022年第二批革命老区转移支付资金”142.00万元；收到“冀财预[2021]71号提前下达2022年革命老区转移支付资金”653.00万元，共计795.00万元。资金用于三个项目，分别是：曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目，项目实施单位为曲阳县财政局。

按照有关财政支出绩效评估的要求，对曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目进行绩效评估。评估在充分调研的基础上，考察项目决策、管理、产出、效益等方面的管理及执行表现，通过评估达到优化资源配置、提高革命老区转移支付资金使用效益的目的。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1、曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程

曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程建设单位是曲阳县财政局。

主要建设内容及规模：本项目位于保定市曲阳县恒州镇西河流村。本项目对原塌陷沥青砼路面及道路基层进行整体拆除，拆除面积24050 ㎡，其中宽6.5m，长3700m。处理坑槽后，铣刨原沥青砼路面 24050㎡，铣刨厚度 lcm，喷洒粘层沥青后铺筑 5cm 沥青混凝土面层。

本项目总投资为209.92万元，其中工程建设费用193.10万元，工程建设其他费用为6.83万元，基本预备费用10.00万元。

2、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程

曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程实施单位为曲阳县财政局。

主要建设内容及规模:本项目位于保定市曲阳县党城乡崔古庄至寨里村。本项目对原路面进行局部处理坑槽、整体铣刨，重新铺设沥青，原沥青路面长 6100m，宽 6.5m。处理坑槽后，铣刨原沥青砼路面 39650㎡，铣刨厚度 1cm，喷洒粘层沥青后铺筑 5cm 沥青混凝土面层。

本项目总投资为344.73万元，其中工程建设费用318.35万元，工程建设其他费用为9.96万元，基本预备费用16.42万元。资金来源: 革命老区转移支付资金。

3、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目

曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目的建设单位是曲阳县财政局。

主要建设内容及规模：本项目在学校院内进行建设，无需新增用地，拟拆除原有教室，建设 3F 综合教学楼1栋，建筑面积1700平方米，建筑物基底面积567平方米，并配套建设供水、供电、供暖等配套工程。项目建成后，预计新增学生人数20人。

本项目投资320.00万元，其中工程建设费用285.00万元，工程建设其他费用17.98万元，预备费17.02万元。资金来源:革命老区转移支付资金。

（二）资金来源

项目资金来源为2022年革命老区转移支付资金。根据河北省财政厅关于下达2022年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2022]35号）和河北省财政厅关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2021]71号）,河北省财政厅下达至曲阳县2022年革命老区转移支付资金共计795.00万元。

（三）革命老区转移支付资金分配及使用情况

2022-2023年曲阳县革命老区转移支付资金累计支出722.49万元，全部为工程款支出；款项均通过国库集中支付，无结余资金。

2022年曲阳县革命老区转移支付资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 主管部门 | 项目 | 收款日期 | 付款日期 | 金额 | 收款单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲阳县财政局 | 曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程 | 2022.12.15 | 2022.12.15 | 78.46 | 河北鼎峯环保工程有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 2023.7.18 | 2023.7.18 | 105.40 |  |  |
| 2 |  | 曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程 | 2023.3.28 | 2023.3.28 | 91.86 | 河北景易建设集团有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 2023.8.30 | 2023.8.30 | 219.29 | 河北景易建设集团有限公司 | 工程款 |
| 3 |  | 曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目 | 2023.4.6 | 2023.4.6 | 85.00 | 河北亮帅建筑工程有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 2023.8.28 | 2023.8.28 | 142.48 | 河北亮帅建筑工程有限公司 | 工程款 |
| 合计 |  |  |  |  | 722.49 |  |  |

（四）项目绩效目标

1、曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程的绩效目标是：①通过西河流村村内道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题；②通过西河流村村内道路改建工程，进一步增强恒州镇的经济辐射吸引作用，带动恒州镇社会经济发展。

2、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程的绩效目标是：通过道路建设改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题。

3、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目的绩效目标是：①通过综合教学楼建设，解决项目学校教室拥挤问题，解决项目学校一些必要的附属设施；②通过综合教学楼建设，改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。

三、绩效评估指标及评价标准

本次绩效评估根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预（2020）10号）和河北省财政厅关于印发《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的通知（冀财预（2019）59号），并结合项目实际情况制定了绩效评估指标体系，详见下表：

项目支出绩效评估指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 （4分） | ①项目立项是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） | 1 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 项目立项符合行业和地方发展规（1分） | 1 |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职責范围相符，属于部门履职所需； | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 1 |
|  |  |  | ④项目是否属于革命老区转移支付资金支持范围； | 项目属于革命老区转移支付资金支持范围（1分） | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目按照规定的程序申请设立（1分） | 1 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 所提交的文件、材料符合相关要求（1分） | 1 |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。 | 事前经过必要的可行性研究（0.5 分）、专家论证（0.5分） | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 （2 分） | ①项目是否有绩效目标； | 项目设置绩效目标（1分） | 1 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 项目绩效目标与实际工作内容相关（1分） | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 项目绩效目标细化（1分） | 1 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 项目绩效目标可量化（1分） | 1 |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 项目目标任务数与计划数相对应（1分） | 1 |
|  | 资金投入 资金投入 | 预算编制科学性 （3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 预算内容与项目内容一致（1.5分） | 1.5 |
|  |  |  | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定投资额与工作任务相匹配（1.5分） | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 （5分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 预算资金分配有依据（2分） | 2 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度与项目单位需要一致（3分） | 3 |
| 过程（20 分） | 资金管理 | 资金到位率 （4分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用指值法计算） | 4 |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 （4分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用插值法计算） | 4 |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （3 分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 专款专用（0.5分）,重大开支集体研兖决策（0.5分） | 1 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 审批流程规范（1分） | 1 |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 与预算批复或合同规定用途一致（1分） | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 （3 分） | ①是否已制定或具有相应的财务制度； | 已制定相关制度（1.5分） | 1.5 |
|  |  |  | ②财务制度是否合法、合规、完整。 | 与会计制度相符（1.5分） | 1.5 |
|  |  | 制度执行有效性 （6 分） | ①是否制定了相应的业务管理制度； | 制定相关的制度（2分） | 2 |
|  |  |  | ②项目实施了招投标管理； | 按规定组织了公开招标活动，招投标过程合规、招投标资料完整（2分） | 2 |
|  |  |  | ③档案资料的规范性和完整性； | 每发现一个问题扣1分，扣完为止（2分） | 2 |
| 产出 （28分） | 产出数量 | 实际完成率（7分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%, 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 根据现场调研及施工相关资料， 实际完成率100%得7分，90%-99%得6分，80%-89%得5分，70%-79%得4分，60%-69%得3分，50%-59%得2分，50%以下不得分。 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（7分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参阅有相关的验收记录，毎1项目实施内容不达标扣1.5分，扣完为止。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 酌情扣分。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0，得满分；否则，不得分。 | 7 |
| 效益 （32分） | 项目效益 | 社会效益 （8分） | 通过项目的实施是否对本地区的甚础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响。 | 通过项目的实施对本地区的基础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响的为满分，若通过项目的实施对社会效益造成消极影响不得分。 | 8 |
|  |  | 生态效益 （8分） | 项目实施过程是否造成环境污染、生态破坏。根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 项目实施过程中和建成使用后无污染现象或对生态有积极影响为满分，若造成环境的二次污染或生态破坏的不得分。 | 8 |
|  |  | 可持续影响（8分） | 是否持续推动当地经济健康持续发展。 | 项目能否推动当地经济健康持续发展。 | 8 |
|  |  | 满意度 （8分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调查的方式。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

四、评估工作组织实施和实施情况

（一）绩效评估目标

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评估指标、评估标准和评估方法，对革命老区转移支付资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解革命老区转移支付资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评估依据

1.《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

3.《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

4.《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

5.《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

6.《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

7.《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

8.《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

9.相关预算指标文件及其他文件依据。

（三）绩效评估原则

1、客观公正。评估内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评估过程与结果依法公开并接受监督。

2、科学规范。严格执行规定的评估程序，釆用定量为主、定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评估。

3、绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评估，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评估方法

评价工作组综合运用文件资料分析、数据对比分析、现场调研等方法，开展绩效评估工作，具体方法包括因素分析法、比较法等。

1、前期准备

（1）根据《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号），布置绩效评估工作。

（2）由财政局监督评价股牵头，第三方协助，成立项目绩效评估组。

2、组织实施

项目绩效评估体系经过曲阳县财政局审核确定后，项目进入现场检查阶段。绩效评估组现场调查釆取检查原始资料、查阅、质询、复核等方式进行，记录与评估指标相关信息。查看项目相关申报资料、资金拨付费用记录，取得绩效成果等相关资料，并按照评估指标体系对相应事项进行分数评定。

3、汇总分析，撰写评价报告

根据审核后的项目单位报送的绩效自评报告和相关资料，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评估报告。

五、综合评估情况及评估结论

- 评分结果

2022年曲阳县革命老区转移支付资金项目绩效评估结果如下表：

| 评价指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 综合绩效 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 20% | 28% | 32% | 100% | - |
| 评级分值 | 20 | 20 | 28 | 32 | 100 | - |
| 曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程 | 20 | 20 | 26 | 32 | 98 | 优 |
| 曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程 | 20 | 20 | 26 | 32 | 98 | 优 |
| 曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目 | 20 | 20 | 25 | 32 | 97 | 优 |
| 2022年度革命老区转移支付资金项目 | 20 | 20 | 25.67 | 32 | 97.67 | 优 |

- 评价结论

通过本次评价发现，各项目单位在项目实施过程中，资金组织管理较为有效，项目革命老区转移支付资金的使用符合规定的用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列开支等情况，同时具有比较健全的财务核算制度，资金的支出具有完整的审批流程。

但是在项目实施过程中也存在着不足，主要表现在项目进度管理方面，具体为：项目总体实施进度较为缓慢。

（三）主要绩效

1、曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程

曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程，总里程3,233米（扣除桥面为3,150米），路面宽度3.2-8米，道路等级为四级。合同总价191.81万元。项目批复日期为2021年11月，于2022年6月确定施工单位，于2022年6月23日签订施工合同。计划工期自合同签订日算起30日历天，实际开工日期2022年6月25日，完工日期2022年7月30日，存在超期情况。于2022年12月完成项目验收，于2023年2月完成结算审核，结算审核审定金额为189.545578万元，2022年支付革命老区转移支付资金78.457978万元，2023年支付革命老区转移支付资金105.401232万元，用于应付工程款支付，累计支出工程款183.85921万元，付款至结算审核金额97%。

2、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程

曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程起点与G337黄榆线相交，桩号为 K0＋000，终点位于贾家口村口三叉路口，桩号为K6＋131，全长6,131米。沿线经过崔古庄村、北辛庄村、寨里村。设计标准为三级公路，设计车速30公里／小时。项目批复日期为2021年11月，于2022年9月确定施工单位，项目开展时间跨度较长。于2022年10月10日签订施工合同，计划工期2022年10月10日至2022年11月9日，实际开工日期2023年2月28日，已超计划工期，且未签订延期的补充协议，2023年4月25日出具竣工验收报告。施工合同价款306.1985万元，2023年7月7日出具的结算审核报告显示审定金额为320.7729万元，2023年支付革命老区转移支付资金311.149713万元，付款至结算审核金额97%。

3、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目

曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目,项目批复日期为2021年11月，于2023年1月4确定施工单位，项目开展时间跨度较长。于2023年1月19日签订施工合同，该项目施工合同显示计划工期为2023年3月1日至2023年11月1日（240日历天），实际开工日期2023年3月1日，截至评价日，项目尚未完工。施工合同价款284.349338万元，2023年支付革命老区转移支付资金227.47947万元。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1、项目实施进度较为缓慢

例如：（1）曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程，计划工期2022年6月23日至2022年7月22日，实际工期2022年6月25日至2022年7月30日，项目开展较为滞后，且存在工程超期情况。

（2）曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程，项目批复日期为2021年11月，计划工期2022年10月10日至11月9日，受疫情影响，实际于2023年2月28日开工建设，项目从完成立项审批到开始项目建设时间跨度较大。

（3）曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目，项目批复日期为2021年11月，于2023年1月4确定施工单位，于2023年3月1日开始项目建设，从完成立项审批到开始项目建设时间跨度较大。

（二）有关建议

1、做好项目实施进度监测把控

施工前，施工单位要做好项目施工进度总体计划安排，并设置不利情况发生后施工单位的预案措施等；项目实施过程中，实时对项目进度跟进监督，如遇到阻碍施工进度开展的情况，及时反馈并研究解决方案，确保工程正常有序进行，尽可能做到项目按时完工；完工后，对整个施工过程回顾总结，进行汇报，为其他项目的开展做参考。

附件:

1、曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程绩效评价指标打分体系

2、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程绩效评估指标打分体系

3、曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目绩效评估指标打分体系

曲阳县财政局

2023年9月26日

附件1：曲阳县恒州镇西河流村村内道路改建工程绩效评估指标打分体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 （4分） | ①项目立项是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 项目立项符合行业和地方发展规划（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职責范围相符，属于部门履职所需； | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ④项目是否属于革命老区转移支付资金支持范围； | 项目属于革命老区转移支付资金支持范围（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目按照规定的程序申请设立（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 所提交的文件、材料符合相关要求（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。 | 事前经过必要的可行性研究（0.5 分）、专家论证（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 （2分） | ①项目是否有绩效目标； | 项目设置绩效目标（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 项目绩效目标与实际工作内容相关（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 项目绩效目标细化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 项目绩效目标可量化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 项目目标任务数与计划数相对应（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 投入 | 预算编制科学性 （3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 预算内容与项目内容一致（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定投资额与工作任务相匹配（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 （5分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 预算资金分配有依据（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度与项目单位需要一致（3分） | 3 | 3 |  |
| 过程（20 分） | 资金管理 | 资金到位率（4分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用指值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度）内落实到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（4分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用插值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 专款专用（0.5分）,重大开支集体研兖决策（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 审批流程规范（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 与预算批复或合同规定用途一致（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 （3 分） | ①是否已制定或具有相应的财务制度； | 已制定相关制度（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②财务制度是否合法、合规、完整。 | 与会计制度相符（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （6 分） | ①是否制定了相应的业务管理制度； | 制定相关的制度（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②项目实施了招投标管理； | 按规定组织了公开招标活动，招投标过程合规、招投标资料完整（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ③档案资料的规范性和完整性； | 每发现一个问题扣1分，扣完为止 （2分） | 2 | 2 |  |
| 产出 （28分） | 产出数量 | 实际完成率（7分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%, 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 根据现场调研及施工相关资料， 实际完成率100%得7分，90%-99%得6分，80%-89%得5分，70%-79%得4分，60%-69%得3分，50%-59%得2分，50%以下不得分。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率（7 分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参阅有相关的验收记录，毎1项目实施内容不达标扣1.5分，扣完为止。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 根据情况，酌情扣分。 | 7 | 5 | 项目计划工期2022年6月23日至2022年7月22日，实际工期2022年6月25日至2022年7月30日，项目开展较为滞后，且存在工程超期情况，扣2分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0，得满分；否则，不得分。 | 7 | 7 |  |
| 效益 （32 分） | 项目效益 | 社会效益（8分） | 通过项目的实施是否对本地区的甚础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响。 | 通过项目的实施对本地区的基础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响的为满分，若通过项目的实施对社会效益造成消极影响不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益（8分） | 项目实施过程是否造成环境污染、生态破坏。根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 项目实施过程中和建成使用后无污染现象或对生态有积极影响为满分，若造成环境的二次污染或生态破坏的不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 是否持续推动当地经济健康持续发展。 | 项目能否推动当地经济健康持续发展。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 满意度（8分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调查的方式。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

附件2：曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程绩效评估指标打分体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 （4分） | ①项目立项是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 项目立项符合行业和地方发展规划（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职責范围相符，属于部门履职所需； | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ④项目是否属于革命老区转移支付资金支持范围； | 项目属于革命老区转移支付资金支持范围（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目按照规定的程序申请设立（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 所提交的文件、材料符合相关要求（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。 | 事前经过必要的可行性研究（0.5 分）、专家论证（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 （2分） | ①项目是否有绩效目标； | 项目设置绩效目标（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 项目绩效目标与实际工作内容相关（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 项目绩效目标细化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 项目绩效目标可量化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 项目目标任务数与计划数相对应（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 投入 | 预算编制科学性 （3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 预算内容与项目内容一致（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定投资额与工作任务相匹配（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 （5分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 预算资金分配有依据（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度与项目单位需要一致（3分） | 3 | 3 |  |
| 过程（20 分） | 资金管理 | 资金到位率（4分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用指值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度）内落实到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（4分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用插值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 专款专用（0.5分）,重大开支集体研兖决策（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 审批流程规范（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 与预算批复或合同规定用途一致（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 （3 分） | ①是否已制定或具有相应的财务制度； | 已制定相关制度（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②财务制度是否合法、合规、完整。 | 与会计制度相符（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （6 分） | ①是否制定了相应的业务管理制度； | 制定相关的制度（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②项目实施了招投标管理； | 按规定组织了公开招标活动，招投标过程合规、招投标资料完整 （2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ③档案资料的规范性和完整性； | 每发现一个问题扣1分，扣完为止（2分） | 2 | 2 |  |
| 产出 （28分） | 产出数量 | 实际完成率（7分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%, 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 根据现场调研及施工相关资料， 实际完成率100%得7分，90%-99%得6分，80%-89%得5分，70%-79%得4分，60%-69%得3分，50%-59%得2分，50%以下不得分。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率（7 分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参阅有相关的验收记录，毎1项目实施内容不达标扣1.5分，扣完为止。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 酌情扣分。 | 7 | 5 | 计划工期2022年10月10日至2022年11月9日；受疫情影响，实际开工日期2023年2月28日，项目开展时间较为滞后，酌情扣2分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0，得满分；否则，不得分。 | 7 | 7 |  |
| 效益 （32 分） | 项目效益 | 社会效益（8分） | 通过项目的实施是否对本地区的甚础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响。 | 通过项目的实施对本地区的基础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响的为满分，若通过项目的实施对社会效益造成消极影响不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益（8分） | 项目实施过程是否造成环境污染、生态破坏。根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 项目实施过程中和建成使用后无污染现象或对生态有积极影响为满分，若造成环境的二次污染或生态破坏的不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 是否持续推动当地经济健康持续发展。 | 项目能否推动当地经济健康持续发展。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 满意度（8分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调查的方式。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

附件3：曲阳县灵山镇岗北小学综合教学楼建设项目绩效评估指标打分体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 （4分） | ①项目立项是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 项目立项符合行业和地方发展规划（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职責范围相符，属于部门履职所需； | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ④项目是否属于革命老区转移支付资金支持范围； | 项目属于革命老区转移支付资金支持范围（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目按照规定的程序申请设立（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 所提交的文件、材料符合相关要求（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。 | 事前经过必要的可行性研究（0.5 分）、专家论证（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 （2分） | ①项目是否有绩效目标； | 项目设置绩效目标（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 项目绩效目标与实际工作内容相关（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 项目绩效目标细化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 项目绩效目标可量化（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 项目目标任务数与计划数相对应（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 投入 | 预算编制科学性 （3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 预算内容与项目内容一致（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定投资额与工作任务相匹配（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 （5分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 预算资金分配有依据（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度与项目单位需要一致（3分） | 3 | 3 |  |
| 过程（20 分） | 资金管理 | 资金到位率（4分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用指值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度）内落实到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（4分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用插值法计算） | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （3分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 专款专用（0.5分）,重大开支集体研兖决策（0.5分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 审批流程规范（1分） | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 与预算批复或合同规定用途一致（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 （3 分） | ①是否已制定或具有相应的财务制度； | 已制定相关制度（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | ②财务制度是否合法、合规、完整。 | 与会计制度相符（1.5分） | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （6 分） | ①是否制定了相应的业务管理制度； | 制定相关的制度（2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ②项目实施了招投标管理； | 按规定组织了公开招标活动，招投标过程合规、招投标资料完整 （2分） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ③档案资料的规范性和完整性； | 每发现一个问题扣1分，扣完为止（2分） | 2 | 2 |  |
| 产出 （28分） | 产出数量 | 实际完成率（7分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%, 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 根据现场调研及施工相关资料， 实际完成率100%得7分，90%-99%得6分，80%-89%得5分，70%-79%得4分，60%-69%得3分，50%-59%得2分，50%以下不得分。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率（7 分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参阅有相关的验收记录，毎1项目实施内容不达标扣1.5分，扣完为止。 | 7 | 7 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 酌情扣分。 | 7 | 4 | 项目批复日期为2021年11月，于2023年1月4确定施工单位，于2023年3月1日开始项目建设，从完成立项审批到开始项目建设时间跨度较大，扣3分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0，得满分；否则，不得分。 | 7 | 7 |  |
| 效益 （32 分） | 项目效益 | 社会效益（8分） | 通过项目的实施是否对本地区的甚础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响。 | 通过项目的实施对本地区的基础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响的为满分，若通过项目的实施对社会效益造成消极影响不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益（8分） | 项目实施过程是否造成环境污染、生态破坏。根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 项目实施过程中和建成使用后无污染现象或对生态有积极影响为满分，若造成环境的二次污染或生态破坏的不得分。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响（8分） | 是否持续推动当地经济健康持续发展。 | 项目能否推动当地经济健康持续发展。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 满意度（8分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调查的方式。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |