2021年城区环卫市场化项目

绩效评价报告

评价机构：曲阳县财政局、河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：2021年城区环卫市场化项目

项目承担单位：曲阳县执法局

报 告 日 期：2022年9月30日

目录

一、项目概况	1

二、项目实施内容和范围	1

三、项目资金使用情况	2

四、项目管理绩效情况	2

五、绩效评价依据	9

六、项目综合评价结论和评价等级	9

七、存在的问题及改进措施	9

附件：绩效评价指标体系及评分情况表	10

# 2021年城区环卫市场化项目经费

# 绩效评价报告

根据《曲阳县财政局关于印发2022年县级财政重点绩效评价计划的通知》(曲财[2022] 54号),对曲阳县执法局承担的曲阳县2021年城区环卫市场化项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。曲阳县执法局和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目概况

按照全县清扫保洁任务一体化承担、环卫作业一体化运行、机关单位一体化服务、城乡环卫一体化衔接总体思路，将城区主次干道、城中村和城郊村、穿城公路的清扫保洁，实行统一购买服务；将清扫、保洁、收集、运输、处理各环节进行合理衔接，实行一家管理和一把扫帚扫到底；同时对行政机关、事业单位、居民小区（所有小区能进则进，不能进的双方协商决定），实施无偿服务，堵住生活垃圾源头。积极承接农村环卫作业和垃圾处理，有效杜绝源头污染，实现清扫、保洁、拾捡、喷洒、清洗、收运、处理各环节的一体化作业和设备资源合理化配置，优化环卫作业流程，提升环卫服务业质量。

- 二、项目实施内容和范围

该项目的区域为县城建成区四环以内及曲承线、嘉禾山路42条道路241.79万平方米，清扫保洁、垃圾收集转运、护栏保洁、8座公厕保洁、除尘降霾、智慧环卫的建设与运营等工作和17个城中村的道路清扫保洁及垃圾收集转运工作。

# 三、项目资金使用情况

# 2021年共安排该项目经费3002.68万元，均为一般公共预算资金。2021年共拨付该项目经费3002.68万元，结余0.00万元。

# 四、项目管理绩效情况

（一）项目立项（10分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (10分) | 决策机制（5分） | 项目设立的依据 | 3 | 3 |
|  |  | 项目决策必要性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 明确性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

1.决策机制（5分）

该指标包含2个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务。

- 项目设立的依据（3分）

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

# 经检查，该项目设立的主要依据为《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令676号）；《河北省城市市容和环境卫生条例》等。

我们认为该项目设定依据充分，目标设定明确、合理、科学、可行，符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

该指标实际得3分。

（2）项目决策必要性（2分）

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

# 项目的实施有利于加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，提高居民生活质量。

# 为此我们认为该项目决策的评价结论为必要。

该指标实际得2分。

2.绩效目标（5分）

该指标共包含2个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（3分）

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目绩效目标是依据《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令676号）；《河北省城市市容和环境卫生条例》等制定的，绩效目标依据较充分。

该指标实际得3分。

（2）明确性（2分）

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，该项目根据曲阳县财政局下发的《关于开展2021年度曲阳县重点资金使用情况绩效评价工作的通知》，在项目绩效评价指标体系表中制定了项目产出指标和项目效益指标，绩效指标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配。

该指标实际得2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金实际使用率 | 5 | 5 |
|  |  | 会计核算 | 5 | 5 |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 专项资金发放及时性 | 5 | 5 |
|  | 项目业务管理 （20分） | 管理制度是否健全 | 7 | 7 |
|  |  | 监督检查 | 7 | 7 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 6 | 6 |
| 合 计 |  |  | 40 | 40 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金实际使用率（5分）

该指标主要评价实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。

经检查，2021年该项目资金实际拨付3002.68万元，2021年度该项目专项资金已使用3002.68万元，实际使用专项资金数额占专项资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得5分。

（2）会计核算（5分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

该项目绩效专项资金为3002.68万元，账面记载专项资金支出金额为3002.68万元。 经检查，会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，科目使用正确，核算规范；各项补贴资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。

该项指标实际得5分。

（3）专项资金支出合规性（5分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目资金严格按照《专项资金管理办法》的规定支出，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得5分。

（4）专项资金发放及时性（5分）

该指标主要评价专项资金发放是否及时，准确。

经检查，该专项资金均按照申请金额予以拨付，支付及时、金额准确。

该项指标实际得5分。

2.项目业务管理（20分）

（1）管理制度是否健全（7分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理。能否保障项目顺利实施

经检查，单位制定了《曲阳县城区环卫市场化监督考核管理办法》等相关制度，保障了该项目的顺利实施。

该指标实际得7分。

（2）监督检查（7分）

该指标主要评价该项目是否展开了监督检查工作

经检查，曲阳县执法局对环卫公司的作业质量进行了抽查、考核的工作。

该指标实际得7分。

（3）项目档案资料完整性（6分）

该指标主要评价项目项目档案资料是否齐全、完备，保存是否完整。

经检查，该项目档案资料比较齐全、完备，保存完整。

该指标实际得6分。

（三）项目产出（30分）

该一级指标包含2个二级指标4个三级指标，主要为2个数量指标：清扫完成率、道路清扫单位成本；2个质量指标：垃圾清运完成率、清扫保洁达标率是否达到绩效目标的预期指标值。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （30分） | 数量指标 | 清扫完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 道路清扫单位成本 | 5 | 5 |
|  | 质量指标 | 垃圾清运完成率 | 10 | 8 |
|  |  | 清扫保洁达标率 | 10 | 8 |
| 合 计 |  |  | 30 | 26 |

1、清扫完成率（5分）

该指标主要评价环卫公司是否按照约定完成清扫保洁工作。

根据曲阳县执法局提供的相关资料显示，环卫公司每月均已按约定完成清扫保洁工作，清扫完成率100%。

该项指标实际得5分。

2、道路清扫单位成本（5分）

该指标主要评价2021年度道路清扫单位成本高低。

根据曲阳县执法局提供的相关资料显示，2021年道路清扫单位成本为6.8元/㎡·年，评价等级为“优”。

该项指标实际得5分。

3、垃圾清运完成率（10分）

该指标主要评价环卫公司是否完成约定的垃圾清运任务。

根据曲阳县执法局提供的相关资料显示，环卫公司存在垃圾清运不及时的现象，完成率不能达到100%，扣2分。

该项指标实际得8分。

4、清扫保洁达标率（10分）

该指标主要评价项目是否达到预期目标。

根据曲阳县执法局提供的相关资料显示，环卫公司存在道路清扫不到位的情况，2021年度清扫保洁达标率不能达到100%，扣2分。

该项指标实际得8分。

（四）项目效果（20分）

# 该一级指标包含项目效益1个二级指标和社会效益、生态效益和服务对象满意度3个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 社会效益 | 7 | 7 |
|  |  | 生态效益 | 7 | 7 |
|  |  | 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.社会效益（7分）

该指标主要评价项目是否改善环境卫生质量，提升居民幸福感。

该项目的实施,有效改善了曲阳县城区居民的生活环境质量,提高了城市环卫管理和运营能力,完善公众对城市基础设施建设和公共服务日益增长的需要,同时提升了曲阳县城市形象。

该项指标实际得7分。

2.生态效益（7分）

该指标主要评价项目是否有效提升道路扬尘治理成效。

经查看，曲阳县道路扬尘治理效果明显，为“蓝天保卫战”提供了坚实的基础。

该项指标实际得7分。

3、服务对象满意度（6分）

该指标主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。

针对该指标，我们随机选取了10个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

服务对象满意度调查问卷汇总表

| 调查项目 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对道路清扫保洁是否满意 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 对垃圾清理是否满意 | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 |
| 对洒水降尘效果是否满意 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 对公厕保洁是否满意 | 8 | 2 | 0 | 10 | 90 |

调查问卷共分为4个单项，每个单项满分为100分。其中：每一单项满分为100分：满意为100分，一般为50分，不满意为0分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=∑1/4各单项满意度得分

经计算，总体得分为96.25分，评价等级为“优”。

该项指标实际得6分。

# 五、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；
    （2）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
    （4）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（5）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]92号）；

# （6）《中华人民共和国就业促进法》；

（7）《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令676号）；

（8）《河北省城市市容和环境卫生条例》；

（9）该项目其他相关资料。

六、项目综合评价结论和评价等级

1.确定评价分值：96分

2.评价等级：优

3.项目综合评价结论

# 该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，加强了城市市容和环境卫生管理，创造了整洁、优美、文明、和谐的城市环境，有效提高了居民生活质量。

七、存在的问题及改进措施

（一）该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

1、存在垃圾清运不及时的现象

根据曲阳县执法局提供的考评表及相关资料显示，部分街道存在垃圾清理不及时的现象，影响市容及居民生活环境；

- 存在道路清扫保洁不到位的现象

- 根据曲阳县执法局提供的考评表及相关资料显示，部分街道存在细节普扫不到位，白色垃圾捡拾不到位的现象，一定程度上影响了市容及居民生活环境。

（二）意见和建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，针对该项目存在的问题我们建议：

严格按照项目管理考核办法对该项目进行管理，加强环卫公司基础作业人员的责任心，进一步改善作业质量，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，提高居民生活质量。

附件：绩效评价指标体系及评分情况表

2022年9月30日