## 修改后
附件1：
2021年城区环卫市场化项目绩效评价指标体系
被评价单位：曲阳县执法局
评价指标 |  |  |  | 指标及标准说明 | 评分标准 | 评价 得分 | 预算项目财政主管股室评分 | 扣分原因 | 备注
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分数 权重
项目 立项(10分) | 决策机制（5分） | 项目设立的依据 | 3 | 目标设定依据是否充分；目标设定是否明确、合理、科学、可行； | 符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，属于区财政重点决策项目的得满分，否则酌情扣1-3分 | 3
|  | 项目决策必要性 | 2 | 项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。 | 项目直接满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，评价结论为必要，得满分 。否则酌情扣1-2分 | 2
| 绩效目标（5分） | 合理性 | 3 | 项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况，用以反映和考核专项绩效目标与实际的相符情况。 | 项目绩效目标充分，与客观实际相符得满分，否则酌情扣1-3分。 | 3
|  | 明确性 | 2 | 考核项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况，用以反映和考核专项绩效目标的明细及量化情况。 | 项目绩效目标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配的得满分，否则酌情扣1-2分。 | 2
项目过程管理（40分） | 项目财务管理（20分） | 专项资金实际使用率 | 5 | 实际使用专项资金数额占专项资金拨付额比例。 | 项指标分值=（实际使用专项资金数/专项资金拨付数）×5 | 5
|  | 专项资金支出及时性 | 5 | 专项资金是否及时支付到位 | 项目资金及时支付到位的的5分，未及时支付到位但不影响项目实施的得5*60%，未及时支付到位并影响实施的得0分 | 5
|  | 专项资金支出合规性 | 5 | 专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。 | 有截留、挤占、挪用专项资金的，发现一项扣1分，扣完为止。 | 5
|  | 会计核算 | 5 | 会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，审批是否严格按照制度执行；项目支出的具体用途、内容对象是否明确；票据是否合法、合规；是否有虚列费用等行为。 | 审批严格执行、支出用途及内容对象明确且票据合法合规的得满分。有违规的，发现一次扣1分，扣完为止。 | 5
| 项目业务管理（20分） | 管理制度是否健全 | 7 | 项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理。能否保障项目顺利实施 | 制定的项目管理制度和措施健全、明确、合理，能保障项目顺利实施的得满分，不符合的酌情扣分 | 7
|  | 监督检查 | 7 | 是否展开了监督检查工作 | 符合得满分；否则不得分。 | 7 |  |  |  | -
|  | 项目档案资料完整性 | 6 | 项目档案资料是否齐全，保存是否完整。 | 项目档案资料齐全且保存完整的得满分；每发现一处不规范扣1分，扣完为止， | 6
项目产出（30分） | 数量指标 | 清扫完成率 | 5 | 是否完成所有清扫任务 | 完成得满分，否则酌情扣分 | 5
|  | 道路清扫单位成本 | 5 | 道路清扫单位成本≤6.8元/㎡·年为优,；6.8＜道路清扫单位成本≤7.8为良；7.8＜道路清扫单位成本≤9为中；道路清扫单位成本＞9为差 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得5分、良得3分、中得1分、差得0分。 | 5
| 质量指标 | 垃圾清运完成率 | 10 | 是否完成所有垃圾清运工作 | 完成得满分，否则酌情扣分 | 8
|  | 清扫保洁达标率 | 10 | 清扫保洁是否达标 | 达到的得满分，否则酌情扣分 | 8
项目效果（20分） | 项目效益（20） | 社会效益 | 7 | 是否改善环境卫生质量，提升居民幸福感 | 通过项目的实施有效改善卫生质量，提升居民幸福感，酌情扣分 | 7
|  | 生态效益 | 7 | 是否有效提升道路扬尘治理成效 | 有效得满分，否则酌情扣分 | 7
|  | 服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度≥90%，优；90%＞满意度 ≥80%，良；80＞满意度 ≥60，中；满意度＜60%，差。 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得6分、良得4分、中得2分、差得0分。 | 6
|  |  | 100 |  |  | 96

## Sheet1
调查项目 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 | 单项得分
对道路清扫保洁是否满意 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 25
对垃圾清理是否满意 | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 | 23.75
对洒水降尘效果是否满意 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 25
对公厕保洁是否满意 | 8 | 2 | 0 | 10 | 90 | 22.5