特岗教师工资待遇资金（中央直达）项目

绩效评价报告

评价机构：曲阳县财政局、河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：特岗教师工资待遇资金（中央直达）项目

项目承担单位：曲阳县教育和体育局

报 告 日 期：2022年9月30日

目录

一、项目概况	1

二、项目实施内容和范围	2

三、项目资金使用情况	2

四、项目管理绩效情况	3

五、绩效评价依据	10

六、项目综合评价结论和评价等级	11

七、存在的问题及改进措施	11

附件：绩效评价指标体系及评分情况表	12

# 特岗教师工资待遇资金（中央直达）项目

# 绩效评价报告

根据《曲阳县财政局关于印发2022年县级财政重点绩效评价计划的通知》(曲财[2022] 54号),对曲阳县教育和体育局承担的特岗教师工资待遇资金（中央直达）项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。曲阳县教育和体育局和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

本次绩效评价工作是依据《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩[2020]3号），《曲阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（曲财[2020]16号）等规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目概况

为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，吸引优秀大学毕业生到农村学校任教，更好地服务乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果，根据教育部办公厅、财政部办公厅《关于做好 2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅[2021]1号)和《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》要求，河北省教育厅 河北省财政厅特发《关于做好河北省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（冀教师[2021]11号）。

- 二、项目实施内容和范围

根据河北省教育厅 河北省财政厅《关于做好河北省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（冀教师[2021]11号）的目标任务为：面向全国招聘高校毕业生到我省脱贫地区(原集中连片特殊困难地区、中西部国家扶贫开发工作重点县和省级扶贫开发工作重点县)农村学校任教，完善我省农村教师补充新机制，逐步解决我省农村学校师资总量不足和结构性矛盾等问题，提高农村教师队伍整体素质和农村教育教学质量，缩小城乡教育差距，大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置。

“特岗计划”所需资金由中央财政与地方政府共同承担，以中央财政为主。特岗教师服务期间，执行国家统一的工资制度和标准。其他津贴补贴由各地根据当地同等条件办公教师年收入水平和中央补助水平综合确定。特岗教师工资性收入高于中央补助经费标准的，其高出部分由设岗县人民政府承担。设岗县要统筹安排特岗教师的工资、地方性补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系、享受相应的社会保障待遇（不含商业保险）应缴纳的相关费用等，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险等。设岗县应切实保障特岗教师与当地公办学校教师同等待遇，落实好特岗教师的周转宿舍安排等相关保障工作。

# 三、项目资金使用情况

2021年中央直达资金预算安排1817万元，2021年预算执行1817万元，无资金结余。明细如下：

单位：万元

| 资金支出内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2019年特岗教师精神文明奖 | 299.92 |  |
| 2020年特岗教师绩效奖 | 375.17 |  |
| 工资 | 888.88 |  |
| 社会保险 | 93.78 |  |
| 公积金 | 42.05 |  |
| 物业补贴 | 62.72 |  |
| 乡镇补贴 | 54.48 |  |
| 合计 | 1,817.00 |  |

# 四、项目管理绩效情况

（一）项目立项（10分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (10分) | 决策机制（5分） | 项目设立的依据 | 3 | 3 |
|  |  | 项目决策必要性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 明确性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

1.决策机制（5分）

该指标包含2个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务

- 项目设立的依据（3分）

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

# 经检查，该项目设立的主要依据为《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅[2021]1号）；《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》；河北省教育厅 河北省财政厅《关于做好河北省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（冀教师[2021]11号）；河北省财政厅河北省教育厅《关于提前下达 2021年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》冀财教[2020]154号等。

我们认为该项目设定依据充分，目标设定明确、合理、科学、可行，符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

该指标实际得分3分。

（2）项目决策必要性（2分）

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

# 项目的实施可以完善曲阳县农村教师补充新机制，逐步解决曲阳县农村学校师资总量不足和结构性矛盾等问题，提高农村教师队伍整体素质和农村教育教学质量，缩小城乡教育差距，大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置。

# 为此我们认为该项目决策的评价结论为必要。

该指标实际得分2分。

2.绩效目标（5分）

该指标共包含2个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（3分）

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

# 经检查，该项目绩效目标是依据《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅[2021]1号）；《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》；河北省教育厅 河北省财政厅《关于做好河北省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（冀教师[2021]11号）等制定的，绩效目标依据较充分。

该指标实际得分3分。

（2）明确性（2分）

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，该项目根据曲阳县财政局下发的《关于开展2021年特岗教师工资待遇资金（中央直达）项目绩效评价工作的通知》，在项目绩效评价指标体系表中制定了项目产出指标和项目效益指标，绩效指标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配。

该指标实际得分2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金实际使用率 | 7 | 7 |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 7 | 7 |
|  |  | 会计核算 | 6 | 6 |
|  | 项目业务管理 （20分） | 管理制度是否健全 | 5 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
|  |  | 公开公示 | 5 | 5 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 40 | 38 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金实际使用率（7分）

该指标主要评价实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。

经检查，2021年共安排中央直达资金1817万元用于该项目，2021年度该项目专项资金实际使用1817万元，实际使用专项资金数额占专项资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得分7分。

（2）专项资金支出合规性（7分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目资金严格按照相关规定支出，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分7分。

（3）会计核算（6分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

该项目绩效专项资金为1817万元，账面记载专项资金支出金额为1817万元。 经检查，会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，科目使用正确，核算规范；各项补贴资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。

该项指标实际得分6分。

2.项目业务管理（20分）

（1）管理制度是否健全（5分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理。能否保障项目顺利实施

经检查，曲阳县教育和体育局制定了特岗教师工资待遇项目相关管理制度，但其制度的明确性有待加强。

该指标扣2分，实际得3分。

（2）制度执行有效性(5分）

该指标主要评价该项目是否项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经检查，该项目按照河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规〔2019〕22号）的相关规定执行。

该指标实际得分5分。

（3）公开公示(5分）

该指标主要评价该项目是否按相关文件要求建立了公开公示制度并按照规定进行了公示。

经检查， 该项目按照相关规定将绩效信息进行了公开公示。

该指标实际得分5分。

（4）项目档案资料完整性（5分）

该指标主要评价项目项目档案资料是否齐全、完备，保存是否完整。

经检查，该项目档案资料齐全、完备，保存完整。

该指标实际得5分。

（三）项目产出（30分）

该一级指标包含2个二级指标4个三级指标，主要为3个数量指标：保障人数、人员经费发放到位率、人均发放水平；1个时效指标：资金支付及时性是否达到绩效目标的预期指标值。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （30分） | 数量指标 | 保障人数 | 7 | 7 |
|  |  | 人员经费发放到位率 | 8 | 8 |
|  |  | 人均发放水平 | 7 | 7 |
|  | 时效指标 | 资金支付及时性 | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

1、保障人数（7分）

该指标主要评价享受特岗教师工资待遇的教师人数。

2021享受特岗教师工资待遇的教师人员数量为880人，评级为“优”。

该项指标实际得7分。

2、人员经费发放到位率（8分）

该指标主要评价享受特岗教师工资待遇的人员是否做到了应补尽补。

2021年享受特岗教师工资待遇的人员数量为880人，做到了应补尽补。

该项指标实际得8分。

3、人均发放水平（7分）

该指标主要评价特岗教师工资待遇人均发放水平是否达到人社审批标准。

2021年曲阳县教育和体育局按照人社审批标准每人每年11600元发放特岗教师工资。

该项指标实际得7分。

4、资金支付及时性（8分）

该指标主要评价项目资金是否及时支付，是否有截留资金，延迟支付的情况。

经检查，该项目资金支付及时，没有截留资金和延迟支付的情况。

该项指标实际得分8分。

（四）项目效果（20分）

# 该一级指标包含项目效益1个二级指标和经济效益、社会效益和受益人员满意度3个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 6 |
|  |  | 受益人员满意度 | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.经济效益（6分）

该指标主要评价项目实施产生的经济效益。

该项目的实施维护了特岗教师的合法利益，稳定特岗教师队伍，提高了教学质量，为曲阳县高素质人才的培养打下基础。

该项指标实际得6分。

2.社会效益（6分）

该指标主要评价项目实施产生的社会效益。

该项目的实施，充实了农村中小学教师队伍，提升了农村中小学教师队伍整体素质和教育质量，促进义务教育均衡发展和教育公平。

该项指标实际得6分。

3.受益对象满意度（8分）

该指标主要评价受益民众的满意程度。通过抽查，问卷调查统计发现，目前对该项目的实施满意度较高。

- 受益对象满意度调查一览表

| 受益对象满意度调查问卷汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 | 满意/ 人次 | 一般/ 人次 | 不满意/ 人次 | 合计/ 人次 |
| 工资发放 | 10 |  |  | 10 |
| 福利待遇 | 10 |  |  | 10 |
| 社会待遇 | 10 |  |  | 10 |

调查问卷共分为3个单项，每个单项满分为10分。其中：每一单项满分为10分：满意为10分，一般为5分，不满意为0分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=∑1/3各单项满意度得分

经计算，总体得分为10分。

该指标实际得8分。

# 五、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；
    （2）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
    （4）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（5）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]92号）；

# （6）《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅[2021]1号）；

（7）《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》；

（8）河北省教育厅 河北省财政厅《关于做好河北省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（冀教师[2021]11号）；

（9）河北省财政厅河北省教育厅《关于提前下达 2021年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》冀财教[2020]154号；

（10）该项目其他相关资料。

六、项目综合评价结论和评价等级

1.确定评价分值：98分

2.评价等级：优

3.项目综合评价结论

# 该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，特岗教师的生活水平和满意度逐步提高，更多的高校毕业生开始从事农村义务教育工作，提高了农村教师队伍的整体素质和农村教育教学质量，缩小了城乡教育差距。

七、存在的问题及改进措施

（一）该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

1、项目管理有待完善，实施单位制定的项目过程监控管理制度有待进一步完善。

（二）意见和建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，我们分析了该项目存在的问题并提出相应的意见和建议：

针对项目未制定过程监控管理的相关制度及措施，建议项目实施单位规范项目管理，完善过程监控制度建设。

附件：绩效评价指标体系及评分情况表

2022年9月30日